## план
Утверждаю
Отчет по устранению недостатков, вявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
Подпись Дата
ГАУЗ СО" Невьянская СП".
1 квартал 2023год
Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
|  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков (указываются при формировании ежеквартальных отчетов) | фактический срок реализации (указывается при формировании ежеквартальных отчетов)
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Не полная информация о деятельности поликлиники, размещенной на общедоступных информационных ресурсах | Разместить актуальную информацию о перечне лекарственных препаратов. | февраль | Ушакова Е.В. зав. лечебным отделением | Разместили актуальную информацию о перечне лекарственных препаратов на сайте поликлиники и стендах | февраль 2023год
II. Комфортность условий предоставления услуг
III. Доступность услуг для инвалидов
Отсутствие кресел -колясок для инвалидов | Закупка кресел-колясок для инвалидов | февраль | Акилова Е.А. завхоз | Закупили кресла-коляски для инвалидов | февраль 2023 год
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Неудовлетворенность пациентов вежливостью, доброжелательностью сотрудников поликлиники. | Применение финансовых санкций, дисциплинарных взысканий при нарушении этики и деонтологии. | постоянно | Полимонова О.Ф. главный врач
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Неудовлетворенность качетсвом медицинской помощи | Проводить внутренний контроль качетсва на 1 уровне в соответствиии с требованиями. | постоянно | Ушакова Е.В. зав.лечебным отделением. | Проведен внутренний контроль качества | март 2023 год
Неудовлетворенность качетсвом медицинской помощи | Контроль соблюдения установленных сроков записи на прием, деятельности приема врачей, а также качетсва оказания медицинской помощи. | постоянно | Ушакова Е.В. зав.лечебным отделением. | Проведен контроль сроков записи на прием | январь-февраль 2023 год
Неудовлетворенность качетсвом медицинской помощи | Снижение уровня обоснованных обращений на качество лечения. | постоянно | Ушакова Е.В. зав.лечебным отделением.