## план
Утверждаю
План по устранению недостатков, вявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг
Подпись Дата
ГАУЗ СО" Невьянская СП".
на 2025 год
Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия
|  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков (указываются при формировании ежеквартальных отчетов) | фактический срок реализации (указывается при формировании ежеквартальных отчетов)
I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы
Не полная информация о деятельности поликлиники, размещенной на общедоступных информационных ресурсах | Разместить актуальную информацию на стендах за 2025 год. | февраль | Ушакова Е.В. И. о .главного врача
Не полная информация о деятельности поликлиники, размещенной на общедоступных информационных ресурсах | Разместить актуальную информацию о перечне лекарственных препаратов. | март | Ушакова Е.В. И.о. главного врача
II. Комфортность условий предоставления услуг
Износ медицинской мебели и недостаточная защита кабинетов от солнечных лучей. | Покупка лампы в хирургический кабинет. | октябрь | Паньшина Э.Н. бухгалтер
III. Доступность услуг для инвалидов
Пандус нуждается в ремонте | Провести ремонт пандуса | ноябрь | Ушакова Е.В. И.о. главного врача
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
Неудовлетворенность пациентов вежливостью, доброжелательностью администраторов. | Проведение личных бесед с администраторами. | апрель | Ушакова Е.В. И.о.главного врача
Неудовлетворенность пациентов вежливостью, доброжелательностью сотрудников поликлиники. | Применение финансовых санкций, дисциплинарных взысканий при нарушении этики и деонтологии. | постоянно | Ушакова Е.В. главный врач
V. Удовлетворенность условиями оказания услуг
Неудовлетворенность качетсвом медицинской помощи | Проводить внутренний контроль качетсва на 1 уровне в соответствиии с требованиями. | постоянно | Ушакова Е.В. И.о.главного врача
Неудовлетворенность качетсвом медицинской помощи | Контроль соблюдения установленных сроков записи на прием, деятельности приема врачей, а также качетсва оказания медицинской помощи. | постоянно | Ушакова Е.В. и.о.главного врача
Неудовлетворенность качетсвом медицинской помощи | Снижение уровня обоснованных обращений на качество лечения. | постоянно | Ушакова Е.В. и.о.главного врача